## スケジュール
| [2024年度 チーム開発演習 後期 開発 ] スケジュール | 2024 | 年 | 10 | 月
| チーム名 | イベント・マイルストン | [10 empty] | 授業1回目 | [6 empty] | 授業2回目 | [6 empty] | 授業3回目 |  |  |  | 就職出陣式 |  |  | 授業4回目 | [6 empty] | 授業5回目 | [6 empty] | 授業6回目 | [6 empty] | 授業7回目 | [6 empty] | 勤労感謝の日 | [6 empty] | 休校予定 | [6 empty] | 授業８回目 | [6 empty] | 授業9回目 | [6 empty] | 授業１０回目 | [20 empty] | 授業11回目 | [6 empty] | 授業12回目 | [6 empty] | 授業13回目 | [6 empty] | 授業14回目
| タスク | 開始 予定 | 完了 予定 | 開始 実績 | 完了 実績 | 状況 | 進捗率(%) |  | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 |  | 備考
[7 empty] | 予定 | 状況 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01
[9 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
 | time axis 2024-10-01 to 2025-02-02
1 | ○ 製造工程
2 | ログイン機能 各クラス ファイル名 | 2024-11-30 | 2024-12-14 |  |  | 未着手 | 0%
3 | 管理者操作機能 各クラス ファイル名 | 2024-11-30 | 2024-12-14 |  |  | 未着手 | 0%
4 | 登録機能 各クラス ファイル名 | 2024-11-30 | 2024-12-14 |  |  | 未着手 | 0%
5 | 一覧機能 各クラス ファイル名 | 2024-11-30 | 2024-12-14 |  |  | 未着手 | 0%
6 | 編集機能 各クラス ファイル名 | 2024-11-30 | 2024-12-14 |  |  | 未着手 | 0%
7 | ログイン機能 ログイン画面 ファイル名 | 2024-11-09 | 2024-11-23 |  |  | 未着手 | 0%
8 | ログイン機能 ログインエラー画面 ファイル名 | 2024-11-09 | 2024-11-23 |  |  | 未着手 | 0%
9 | 管理者操作機能 在庫管理者操作画面 ファイル名 | 2024-11-09 | 2024-11-23 |  |  | 未着手 | 0%
10 | 管理者操作機能 販売管理者操作画面 ファイル名 | 2024-11-09 | 2024-11-23 |  |  | 未着手 | 0%
11 | 登録機能 商品登録画面 ファイル名 | 2024-11-09 | 2024-11-23 |  |  | 未着手 | 0%
12 | 登録機能 注文登録画面 ファイル名 | 2024-11-09 | 2024-11-23 |  |  | 未着手 | 0%
13 | 一覧機能 商品一覧画面 ファイル名 | 2024-11-09 | 2024-11-23 |  |  | 未着手 | 0%
14 | 一覧機能 注文一覧画面 ファイル名 | 2024-11-09 | 2024-11-23 |  |  | 未着手 | 0%
15 | 編集機能 データ編集画面 ファイル名 | 2024-11-09 | 2024-11-23 |  |  | 未着手 | 0%
16 | DB構築 ユーザー情報 | 2024-10-26 | 2024-11-02 |  |  | 未着手 | 0%
17 | DB構築 商品情報 | 2024-10-26 | 2024-11-02 |  |  | 未着手 | 0%
18 | DB構築 在庫管理 | 2024-10-26 | 2024-11-02 |  |  | 未着手 | 0%
19 | DB構築 注文情報 | 2024-10-26 | 2024-11-02 |  |  | 未着手 | 0%
20 | ○ テスト工程
21 | ログイン機能 テスト仕様書作成 | 2024-12-21 | 2024-12-21 |  |  | 未着手 | 0%
22 | ログイン機能 テスト実施 | 2024-12-21 | 2024-12-21 |  |  | 未着手 | 0%
23 | 管理者操作機能 テスト仕様書作成 | 2024-12-21 | 2024-12-21 |  |  | 未着手 | 0%
24 | 管理者操作機能 テスト実施 | 2024-12-21 | 2024-12-21 |  |  | 未着手 | 0%
25 | 登録機能 テスト仕様書作成 | 2025-01-11 | 2025-01-11 |  |  | 未着手 | 0%
26 | 登録機能 テスト実施 | 2025-01-11 | 2025-01-11 |  |  | 未着手 | 0%
27 | 一覧機能 テスト仕様書作成 | 2025-01-11 | 2025-01-11 |  |  | 未着手 | 0%
28 | 一覧機能 テスト実施 | 2025-01-11 | 2025-01-11 |  |  | 未着手 | 0%
29 | 編集機能 テスト仕様書作成 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  |  | 未着手 | 0%
30 | 編集機能 テスト実施 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  |  | 未着手 | 0%
31 | ○ フェーズ 4 発表会資料作成
32 | 発表資料作成 | 2025-01-25 | 2025-01-25 |  |  | 未着手 | 0%
33 | 発表担当決定 | 2025-01-25 | 2025-01-25 |  |  | 未着手 | 0%
34 | 発表前最終確認 | 2025-01-25 | 2025-01-25 |  |  | 未着手 | 0%
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 記入例
| [ ] スケジュール | 2024 | 年 | 5 | 月
|  | イベント・マイルストン | [16 empty] | 授業 | [6 empty] | 授業 | [6 empty] | 授業 | [6 empty] | 授業 | [6 empty] | 学園祭 | [6 empty] | 授業 | [6 empty] | 授業 | [6 empty] | 授業 | [6 empty] | 授業 | [6 empty] | 授業 | [6 empty] | 授業
| タスク | 開始 予定 | 完了 予定 | 開始 実績 | 完了 実績 | 状況 | 進捗率(%) |  | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 |  | 備考
[7 empty] | 予定 | 状況 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01
[9 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
 | time axis 2024-05-01 to 2024-09-02
1 | ○ フェーズ 1 データベース作成
2 | DB ユーザ情報テーブル作成 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 完了 | 100% | 100%
3 | ヒアリング結果まとめ | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 完了 | 100% | 100%
4 | PowerPoint作成 | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 仕掛り中 | 50% | 50%
5 | 資料確認 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | 未着手 | 100%
6 | デモ練習 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | 未着手 | 100%
7 | 会議 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  |  | 未着手 | 100%
8
9 | ○会社説明会 | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  |  |  | 100%
10 | レジュメ作成 | 2020-04-04 | 2020-04-11 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 仕掛り中 | 30% | 25%
11 | ミーティング | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  |  | 100%
12 | レジュメ修正 | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  |  |  | 100%
13 | スライド作成 | 2020-04-20 | 2020-04-23 |  |  |  | 100%
14
15 | ○セミナー | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  |  |  | 100%
16 | ミーティング | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  |  |  | 100%
17 | 作業見積もり | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  |  | 100%
18 | スケジュール出す | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  |  |  | 100%
19 | セミナー資料作成 | 2020-04-24 | 2020-04-27 |  |  |  | 100%
20
21 | ○プレゼン資料作成
22 | ○○前回の見直し
23 | 4月の資料を見直し | 2020-04-29 | 2020-05-01 |  |  |  | 100%
24 | アンケート結果集計 | 2020-04-14 | 2020-04-20 |  |  |  | 100%
25 | PowerPoint作成 | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  |  |  | 100%
26 | ○○確認
27 | 資料確認 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  | 100%
28 | デモ練習 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  | 100%
29 | 会議 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  |  |  | 100%
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
① おおまかな予定を書く
② その予定を完了させるために
やることを一つ一つ書き出す
③ 細かいやることリストの
開始日と終了日を入れる
⑤ 実施した日にちを入れる
④ 予定（上の欄）をぬりつぶす
⑥ 実施したら実績（下の欄）を
ぬりつぶす
③ 細かいやることリストの開始日と終了日を入れる
並行してスケジュールした
作業が一目でわかる！
マス目を塗りつぶすからゲーム
感覚で進められる！
使い方の例
イベントを書く
進捗率
今日時点で何％になって
いないといけないかの
目安を自動計算
実績は手入力
Note on B10: 「タスク」の先頭を「○」で開始するとセルが緑色になります。 進捗率の「予定」欄は、本日日付を元に自動計算されます。 「開始予定」「完了予定」を入力することで、スケジュールの線が自動的に表示されます。 （セルがオレンジ色になります） 「開始実績」「完了実績」を入力することで、スケジュールの線が自動的に表示されます。 （セルが青色になります）